التخطيط للجمعية العمومية

الإعداد المسبق، الجدول الزمني، وتنسيق الأطراف لضمان جمعية ناجحة

# مقدمة

يُقال إن "النجاح يبدأ من التخطيط"، وهذا ينطبق تماماً على الجمعيات العمومية. فالجمعية الناجحة ليست وليدة الصدفة أو الارتجال، بل ثمرة تخطيط دقيق ومتكامل يبدأ قبل الجمعية بأسابيع أو حتى أشهر. والتخطيط الجيد هو الذي يحول الجمعية من إجراء روتيني مرهق، إلى لحظة استراتيجية فاصلة في حياة الشركة، تُعزز ثقة المساهمين وتدفع الشركة نحو أهدافها.

التخطيط للجمعية يتجاوز مجرد إعداد قائمة بمتطلبات اللحظة الأخيرة، إذ يشمل: تحديد التوقيت الاستراتيجي، إعداد جدول الأعمال بعناية، تنسيق الجهود بين الأطراف المتعددة، إدارة المخاطر المحتملة، التحضير للسيناريوهات المختلفة، وضمان جاهزية البنية التحتية اللوجستية والتقنية. كل هذا يجب أن يتم في إطار زمني محدد ومنهجي.

في هذا المقال، نستعرض المنهجية العملية للتخطيط للجمعيات العمومية، من اللحظة التي يقرر فيها مجلس الإدارة الدعوة، إلى اللحظة التي تبدأ فيها الجمعية فعلياً. ونقدم جداول زمنية تفصيلية، قوائم مراجعة، وأدوات عملية يمكن تطبيقها مباشرة.

# أولاً: المبادئ الأساسية للتخطيط الناجح

قبل الدخول في تفاصيل الإجراءات، من المهم استيعاب المبادئ التي تحكم التخطيط الفعّال للجمعيات:

## 1. مبدأ التخطيط المبكر

ابدأ التخطيط قبل الجمعية بفترة كافية. للشركات المدرجة، ينصح بالبدء قبل الجمعية بـ 8-12 أسبوعاً. وللجمعيات السنوية، يُفضّل البدء فور انتهاء السنة المالية. التخطيط المبكر يُتيح:

- الوقت الكافي للتحضير الشامل.

- التعامل مع المفاجآت دون ضغط.

- المراجعة المتعددة للوثائق.

- التنسيق المريح مع جميع الأطراف.

## 2. مبدأ الشمولية

التخطيط يجب أن يُغطي جميع جوانب الجمعية: القانوني، التشغيلي، التقني، المالي، التواصلي، اللوجستي. أي جانب مُهمل قد يُؤدي إلى مشاكل في يوم الجمعية.

## 3. مبدأ التنسيق

الجمعية تتطلب تنسيقاً بين أطراف متعددة: مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، أمين السر، مراجع الحسابات، الشركات المتعاقد معها، الجهات التنظيمية، المساهمون. التنسيق الفعّال هو مفتاح النجاح.

## 4. مبدأ المرونة

رغم التخطيط الدقيق، يجب أن تكون الخطة مرنة بما يكفي للتعامل مع التغييرات والظروف الطارئة. وضع خطط بديلة وسيناريوهات احتياطية أمر ضروري.

## 5. مبدأ التوثيق

كل خطوة في التخطيط يجب أن تُوثّق بدقة. التوثيق ليس بيروقراطية، بل أداة لـ:

- ضمان عدم نسيان أي مهمة.

- تتبع التقدم في التنفيذ.

- التحقق من إكمال جميع المتطلبات.

- الاستفادة من الدروس للجمعيات القادمة.

## 6. مبدأ التواصل المستمر

التواصل المستمر بين جميع أعضاء فريق التخطيط ضروري لضمان السير الموحد، واكتشاف المشاكل مبكراً، والاستجابة السريعة للتحديات.

💡 ملاحظة محورية الفرق بين الشركات الرائدة والشركات العادية في إدارة الجمعيات ليس في الإمكانات أو الميزانية، بل في جودة التخطيط. الشركات الرائدة تنظر إلى الجمعية كحدث استراتيجي، وتُخصص له فريقاً متفرغاً، وتُطبّق منهجية إدارة المشاريع بكامل صرامتها. وهذا الاستثمار في التخطيط يُؤتي ثماره في صورة جمعيات ناجحة، شفافة، ومُعزّزة لثقة المساهمين.

# ثانياً: الإطار الزمني للتخطيط (Timeline)

نقدم هنا إطاراً زمنياً نموذجياً للتخطيط للجمعية العامة السنوية في شركة مدرجة. يمكن تكييفه حسب طبيعة الشركة وحجمها ونوع الجمعية:

## المرحلة 1: التحضير الأولي (قبل الجمعية بـ 10-12 أسبوعاً)

### الأهداف

- تحديد الإطار العام للجمعية.

- تشكيل فريق التخطيط.

- جمع المعلومات الأساسية.

### الأنشطة الرئيسية

- اجتماع تمهيدي لمجلس الإدارة للنقاش الأولي حول الجمعية.

- تحديد موعد الجمعية المبدئي (تأكد من توافقه مع التقويم النظامي).

- تشكيل فريق العمل الأساسي (أمين السر، علاقات المستثمرين، المالية، القانونية).

- جمع البيانات الأولية: عدد المساهمين، التوزيع الجغرافي، إلخ.

- مراجعة الجمعية السابقة: ما الذي نجح؟ ما الذي يحتاج لتحسين؟

- التنسيق المبدئي مع مراجع الحسابات لجدول مراجعته.

- استعراض الأنظمة واللوائح المُحدّثة.

## المرحلة 2: الإعداد المعمق (قبل الجمعية بـ 6-10 أسابيع)

### الأهداف

- صياغة جدول الأعمال.

- إعداد الوثائق الأساسية.

- التنسيق مع الأطراف الخارجية.

### الأنشطة الرئيسية

- صياغة جدول الأعمال الأولي وعرضه على المجلس.

- بدء إعداد التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

- التنسيق مع مراجع الحسابات للقوائم المالية.

- صياغة القرارات المقترحة بشكل أولي.

- مراجعة استحقاق التوزيعات (إن وُجدت) وتوصياتها.

- إعداد ميزانية الجمعية والموارد المطلوبة.

- اختيار مكان الانعقاد (للجمعيات الجسدية).

- التنسيق مع موردي الخدمات (التقنية، الصوتيات، الترجمة).

## المرحلة 3: المراجعة والاعتماد (قبل الجمعية بـ 4-6 أسابيع)

### الأهداف

- استكمال الوثائق وإقرارها.

- التحقق من الامتثال القانوني.

- الموافقات الرسمية.

### الأنشطة الرئيسية

- اعتماد جدول الأعمال النهائي من مجلس الإدارة.

- اعتماد القوائم المالية المدققة.

- صياغة الدعوة بشكلها النهائي.

- مراجعة قانونية شاملة للوثائق.

- التنسيق مع الجهات التنظيمية (الإفصاح المسبق إن لزم).

- إعداد عرض تقديمي لمجلس الإدارة في الجمعية.

- اختبار الأنظمة التقنية (التصويت الإلكتروني، البث المباشر).

- تحضير سيناريوهات الأسئلة المحتملة وإجاباتها.

## المرحلة 4: الإعلان والتسويق (قبل الجمعية بـ 3 أسابيع)

### الأهداف

- إعلان الجمعية رسمياً.

- التواصل مع المساهمين.

- تيسير الحضور والمشاركة.

### الأنشطة الرئيسية

- نشر الدعوة الرسمية في منصة "تداول" (مع مراعاة مهلة 21 يوماً للشركات المدرجة).

- نشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة.

- إرسال إشعارات للمساهمين.

- إتاحة جميع الوثائق ذات العلاقة.

- فتح باب التصويت الإلكتروني المسبق.

- توفير قنوات الاستفسار للمساهمين.

- التواصل مع المساهمين الكبار للتأكيد على حضورهم.

- إعداد مواد إعلامية وتوضيحية.

## المرحلة 5: التحضيرات النهائية (قبل الجمعية بأسبوع)

### الأهداف

- الجاهزية التامة للجمعية.

- التدريب النهائي.

- اختبار جميع الأنظمة.

### الأنشطة الرئيسية

- اختبار شامل للأنظمة التقنية.

- بروفة تقنية مع البث والترجمة.

- تجهيز قائمة المستحقين النهائية بعد تاريخ الأحقية.

- طباعة المواد المطلوبة (للجمعيات الجسدية).

- التنسيق النهائي مع الفنادق ومقدمي الخدمات.

- اجتماع فريق العمل لمراجعة جميع التفاصيل.

- تدريب الموظفين على إدارة الجمعية.

- التحضير لاستقبال المساهمين.

## المرحلة 6: يوم الجمعية

### الأنشطة الرئيسية

- الوصول المبكر لفريق العمل (قبل الموعد بـ 2-3 ساعات).

- اختبار نهائي للأنظمة التقنية.

- استقبال المساهمين والتحقق من هوياتهم.

- تسجيل الحضور وتوثيقه.

- التحقق من اكتمال النصاب.

- افتتاح الجمعية في الموعد المحدد.

- إدارة الجمعية وفق جدول الأعمال.

- توثيق التصويت والقرارات.

- إغلاق الجمعية رسمياً.

## المرحلة 7: المتابعة بعد الجمعية

### الأنشطة الرئيسية

- الإفصاح الفوري عن نتائج الجمعية.

- إعداد المحضر الرسمي.

- نشر المحضر على منصة "تداول".

- بدء تنفيذ القرارات (التوزيعات، التعيينات، إلخ).

- تحديث السجلات الرسمية.

- التقييم الداخلي للجمعية والدروس المستفادة.

- توثيق العمليات للجمعيات القادمة.

# ثالثاً: الجدول الزمني التفصيلي للجمعية السنوية

لتسهيل المتابعة، نقدم جدولاً زمنياً تفصيلياً يُمكن استخدامه كقالب عملي:

| الفترة الزمنية | الأنشطة الرئيسية | المسؤول الرئيسي |
| --- | --- | --- |
| 10-12 أسبوعاً قبل | تشكيل الفريق، تحديد التوقيت | أمين السر / المجلس |
| 8-10 أسابيع قبل | بدء إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي | المالية + المراجع |
| 6-8 أسابيع قبل | صياغة جدول الأعمال والقرارات | أمين السر + القانونية |
| 4-6 أسابيع قبل | اعتماد المجلس للوثائق والجدول | مجلس الإدارة |
| 3 أسابيع قبل | نشر الدعوة الرسمية | أمين السر / العلاقات |
| 2-3 أسابيع قبل | فتح التصويت الإلكتروني المسبق | الإيداع / التقنية |
| 1-2 أسبوع قبل | اختبار الأنظمة التقنية | التقنية |
| 3-5 أيام قبل | بروفة فنية شاملة | الفريق الكامل |
| يوم - يومان قبل | التجهيزات اللوجستية النهائية | اللوجستية |
| يوم الجمعية | تنفيذ الجمعية وفق الخطة | الفريق الكامل |
| يوم بعد الجمعية | الإفصاح والمحضر الأولي | أمين السر |
| أسبوع بعد الجمعية | تنفيذ القرارات، المحضر النهائي | الفريق الكامل |

# رابعاً: تشكيل فريق التخطيط

نجاح الجمعية يعتمد بشكل كبير على فريق العمل المُكلف بها. فريق متكامل ومنسجم يُسهّل العمل ويرفع جودته. وفيما يلي تركيبة فريق نموذجي:

## 1. القيادة

### راعي الجمعية (Project Sponsor)

عادةً ما يكون رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي. يُوفّر الرعاية الاستراتيجية ويتدخل في القرارات الكبرى.

### مدير المشروع (Project Manager)

عادةً أمين سر مجلس الإدارة. هو المسؤول العملي عن إدارة الجمعية، وتنسيق الفريق، ومتابعة الجدول الزمني.

## 2. الفريق الأساسي

### أمين سر مجلس الإدارة

- القائد التشغيلي للجمعية.

- مسؤول عن الجوانب القانونية والإجرائية.

- التنسيق مع المجلس وأعضائه.

- إعداد جدول الأعمال والقرارات.

- توثيق المحاضر.

### علاقات المستثمرين

- التواصل مع المساهمين.

- إدارة الاستفسارات.

- الإفصاحات للسوق.

- التنسيق مع المحللين والإعلام.

### الإدارة المالية

- إعداد القوائم المالية.

- تجهيز التقارير المالية للعرض.

- التنسيق مع مراجع الحسابات.

- احتساب التوزيعات المقترحة.

### الإدارة القانونية

- المراجعة القانونية للوثائق.

- ضمان الامتثال للأنظمة.

- صياغة القرارات بدقة قانونية.

- التعامل مع المسائل القانونية الطارئة.

### الإدارة التقنية / تقنية المعلومات

- توفير البنية التحتية التقنية.

- اختبار أنظمة التصويت والبث.

- الأمن السيبراني.

- الدعم الفني يوم الجمعية.

## 3. الفرق الداعمة

### الإدارة اللوجستية

- ترتيبات المكان (للجمعيات الجسدية).

- الضيافة والاستقبال.

- الأمن والسلامة.

- النقل والإقامة.

### التواصل والإعلام

- التغطية الإعلامية.

- المواد الترويجية والتوضيحية.

- التواصل مع وسائل الإعلام.

### الموارد البشرية

- تدريب الفريق.

- توفير المتطوعين.

- التنسيق الداخلي.

## 4. المستشارون والشركاء الخارجيون

- مراجع الحسابات الخارجي.

- المستشار القانوني الخارجي (للحالات المعقدة).

- مزود خدمات التصويت الإلكتروني.

- شركة العلاقات العامة (إن وُجدت).

- مركز إيداع (للشركات المدرجة).

# خامساً: إعداد جدول الأعمال

جدول الأعمال هو خارطة الجمعية. إعداده بعناية يضمن سيراً منظماً وفعّالاً للجمعية، وتغطية جميع الموضوعات المطلوبة وفق الأولوية المنطقية.

## 1. مبادئ إعداد جدول الأعمال

### الشمولية

يجب أن يُغطي جدول الأعمال جميع البنود التي يستوجب النظام عرضها على الجمعية، بالإضافة إلى أي بنود تستوجبها الظروف.

### الترتيب المنطقي

الترتيب يجب أن يكون منطقياً، عادةً يبدأ بـ:

- الافتتاح والترحيب.

- التحقق من النصاب.

- عرض التقارير (مجلس الإدارة، مراجع الحسابات).

- القرارات الإجرائية (اعتماد القوائم، إبراء الذمة).

- القرارات الموضوعية (التوزيعات، التعيينات).

- القرارات الخاصة بالنظام الأساس (للجمعية غير العادية).

- أمور أخرى.

- الختام.

### الوضوح

صياغة كل بند بوضوح يُفهم منه:

- الموضوع المطروح.

- القرار المقترح بدقة.

- الأساس القانوني للقرار.

- الأثر المتوقع.

### الواقعية

ألا يكون عدد البنود مرهقاً، مع تخصيص وقت معقول لكل بند. عادةً، الجمعية السنوية تستغرق 1.5 إلى 3 ساعات.

## 2. البنود الإلزامية في الجمعية العادية السنوية

- التحقق من النصاب القانوني.

- الموافقة على محضر الجمعية السابقة.

- استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

- استعراض تقرير مراجع الحسابات.

- الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية.

- الموافقة على توصية المجلس بشأن توزيع الأرباح.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

- تعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه.

- الموافقة على الأعمال والعقود مع الأطراف ذات العلاقة.

## 3. بنود إضافية محتملة

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد (إذا حلت دورة المجلس).

- الموافقة على سياسات حوكمة الشركة.

- الموافقة على برامج تحفيز الموظفين بالأسهم.

- الموافقة على تعديلات في النظام الأساس (في الجمعية غير العادية).

- الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس المال.

- الموافقة على إصدار الصكوك أو أدوات الدين.

## 4. صياغة القرارات

كل قرار يجب أن يُصاغ بصيغة دقيقة وواضحة. الصياغة الجيدة تُجنّب الالتباس وتُسهّل التنفيذ. صياغة نموذجية:

📝 نموذج صياغة قرار "الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومراجع الحسابات السيد/.... قد قام بمراجعتها وأبدى رأياً نظيفاً عنها، وتتضمن هذه القوائم:\n - قائمة المركز المالي.\n - قائمة الدخل.\n - قائمة التدفقات النقدية.\n - قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.\n - الإيضاحات المتممة."

## 5. مراجعة جدول الأعمال

- المراجعة القانونية لضمان الامتثال.

- المراجعة المالية للدقة في الأرقام.

- المراجعة الإدارية للتسلسل المنطقي.

- مراجعة مجلس الإدارة قبل الاعتماد النهائي.

# سادساً: الوثائق المطلوب إعدادها

الجمعية تستوجب إعداد حزمة شاملة من الوثائق، يجب أن تكون جاهزة قبل الجمعية بمدة كافية:

## 1. الوثائق التحضيرية

- الدعوة الرسمية للجمعية.

- جدول الأعمال التفصيلي.

- نموذج التوكيل (إن لزم).

- بطاقة الحضور والتصويت.

- الإفصاح المسبق للجهات التنظيمية.

## 2. الوثائق الموضوعية

- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

- القوائم المالية المدققة.

- تقرير مراجع الحسابات.

- تقرير لجنة المراجعة.

- تقرير الحوكمة.

- النظام الأساس المُحدّث (إن وُجدت تعديلات مقترحة).

- سياسات الشركة المعتمدة.

## 3. الوثائق التفصيلية للقرارات

- توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

- سياسة المكافآت.

- السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس (إن لزم).

- تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

- دراسات الجدوى للقرارات الكبرى.

## 4. وثائق الجلسة

- جدول الأعمال للحضور.

- قوائم التصويت.

- نماذج تسجيل الأسئلة.

- نماذج المحضر الأولية.

- قوائم الحضور.

## 5. الوثائق التقنية

- دليل استخدام منظومة التصويت الإلكتروني.

- تعليمات الحضور الافتراضي.

- روابط المنصات الإلكترونية.

- بيانات الدخول للمساهمين.

# سابعاً: إدارة المخاطر في التخطيط

التخطيط الجيد لا يُهمل المخاطر المحتملة، بل يستبقها بالتحضير للسيناريوهات المختلفة. وفيما يلي أبرز المخاطر التي يجب التحضير لها:

## 1. مخاطر عدم اكتمال النصاب

### المخاطر

- عدم حضور ربع الأسهم (للجمعية العادية).

- عدم حضور نصف الأسهم (للجمعية غير العادية).

- اضطرار لتأجيل الجمعية وإعادة الإجراءات.

### الوقاية

- التواصل المسبق مع المساهمين الكبار.

- تيسير قنوات الحضور (الجسدي، الافتراضي، الوكالة).

- التصويت الإلكتروني المسبق.

- تذكيرات متعددة بمواعيد الجمعية.

## 2. مخاطر تقنية

### المخاطر

- انقطاع الاتصال أو الإنترنت.

- أعطال في منظومة التصويت.

- اختراق سيبراني للمنصة.

- صعوبات في البث الافتراضي.

### الوقاية

- اختبار شامل للأنظمة قبل الجمعية.

- توفير أنظمة احتياطية (Backup).

- اتصالات احتياطية.

- فريق دعم تقني جاهز.

- خطة استمرارية واضحة.

## 3. مخاطر قانونية وإجرائية

### المخاطر

- الطعن في صحة الإجراءات.

- اعتراضات على نتائج التصويت.

- شكاوى من المساهمين الأقلية.

- مخالفات للوائح التنظيمية.

### الوقاية

- المراجعة القانونية الدقيقة لكل خطوة.

- التوثيق الشامل لجميع الإجراءات.

- استشارة قانونية في القرارات الكبرى.

- الالتزام الصارم بالأنظمة واللوائح.

## 4. مخاطر سمعة

### المخاطر

- تغطية إعلامية سلبية.

- تساؤلات حادة من المساهمين.

- شائعات أو تسريبات.

- ردود فعل سلبية في السوق.

### الوقاية

- التواصل الاستباقي.

- الشفافية في المعلومات.

- الإعداد لإجابات حازمة على الأسئلة الصعبة.

- التنسيق مع فريق العلاقات العامة.

## 5. مخاطر لوجستية

### المخاطر

- مشاكل في مكان الانعقاد.

- صعوبات في الوصول.

- نقص في التجهيزات.

- مشاكل في الاستقبال.

### الوقاية

- الزيارات المسبقة للمكان.

- التنسيق مع مدير الموقع.

- التحضير لخطط بديلة.

- تكوين فريق لوجستي محترف.

# ثامناً: التنسيق مع الأطراف الخارجية

الجمعية تستوجب تنسيقاً وثيقاً مع عدة أطراف خارجية، كل منها يلعب دوراً محورياً:

## 1. مراجع الحسابات الخارجي

### النقاط الرئيسية للتنسيق

- جدول مراجعته للقوائم المالية.

- توقيت إصدار تقرير المراجعة.

- حضوره الجمعية للرد على الأسئلة.

- التنسيق على البيانات والإيضاحات.

## 2. هيئة السوق المالية وتداول (للمدرجة)

### النقاط الرئيسية

- الإفصاحات المسبقة المطلوبة.

- جدولة النشر على منصة "تداول".

- التنسيق حول البث وإجراءات التصويت.

- متابعة أي ملاحظات أو استفسارات.

## 3. مركز إيداع (للمدرجة)

### النقاط الرئيسية

- قائمة المساهمين المستحقين.

- منظومة التصويت الإلكتروني.

- تنفيذ القرارات (التوزيعات، التعيينات).

- التنسيق على البيانات اللوجستية.

## 4. وزارة التجارة (للشركات غير المدرجة)

### النقاط الرئيسية

- تحديث سجل الشركة.

- اعتماد التعديلات في النظام الأساس.

- توثيق التغييرات في الإدارة.

## 5. الجهات الإعلامية

### النقاط الرئيسية

- البيانات الصحفية.

- التغطية الإعلامية.

- المؤتمرات الصحفية (إن لزم).

- المقابلات بعد الجمعية.

## 6. مزودي الخدمات التقنية

### النقاط الرئيسية

- اختبار الأنظمة.

- الدعم الفني يوم الجمعية.

- الأمن السيبراني.

- النسخ الاحتياطية والاستعادة.

# تاسعاً: اختيار التوقيت والمكان

## 1. اعتبارات اختيار التوقيت

### الاعتبارات النظامية

- الالتزام بمهلة 6 أشهر بعد انتهاء السنة المالية (للجمعية السنوية).

- مراعاة مهلة 21 يوماً للدعوة (للشركات المدرجة).

- مراعاة مواعيد الإفصاحات الدورية.

### الاعتبارات العملية

- توقيت يسمح بحضور أكبر عدد من المساهمين.

- تجنب المواسم والإجازات الرسمية.

- تجنب التزامن مع شركات منافسة كبرى.

- مراعاة تقاويم الأسواق الدولية للمساهمين الأجانب.

### الوقت من اليوم

- عادةً بين 10 صباحاً و 2 ظهراً.

- تجنب المواعيد المبكرة جداً أو المتأخرة.

- مراعاة فروق التوقيت للمساهمين الدوليين.

## 2. اعتبارات اختيار المكان (للجمعيات الجسدية)

### الموقع

- مكان مركزي وسهل الوصول.

- توفر مواصلات عامة.

- مواقف سيارات كافية.

- قرب من فنادق ومرافق (للزوار).

### السعة

- سعة تفوق العدد المتوقع بنسبة 20-30%.

- مرونة في التوسعة عند الحاجة.

- جلوس مريح ومنظم.

### التجهيزات

- أنظمة صوتيات احترافية.

- شاشات عرض متعددة.

- إنترنت عالي السرعة.

- بث مباشر مهيأ.

- ترجمة فورية (إن لزم).

### الضيافة والخدمات

- مناطق استقبال مريحة.

- ضيافة متنوعة.

- خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

- مرافق صحية كافية.

# قائمة مراجعة التخطيط الشامل

### 10-12 أسبوعاً قبل الجمعية

- تشكيل فريق العمل.

- تحديد التوقيت المبدئي.

- مراجعة دروس الجمعية السابقة.

- التنسيق المبدئي مع المراجع الخارجي.

### 6-10 أسابيع قبل الجمعية

- صياغة جدول الأعمال الأولي.

- بدء إعداد الوثائق الأساسية.

- تحديد المكان واحتجازه.

- التعاقد مع موردي الخدمات.

- إعداد الميزانية التشغيلية.

### 4-6 أسابيع قبل الجمعية

- اعتماد جدول الأعمال النهائي.

- اعتماد القوائم المالية.

- مراجعة قانونية شاملة.

- التنسيق مع الجهات التنظيمية.

- إعداد سيناريوهات الأسئلة.

### 3 أسابيع قبل الجمعية

- نشر الدعوة الرسمية.

- نشر الوثائق ذات العلاقة.

- إرسال الإشعارات للمساهمين.

- بدء التصويت الإلكتروني المسبق.

### 1-2 أسبوع قبل الجمعية

- اختبار الأنظمة التقنية.

- التواصل مع المساهمين الكبار.

- التحضيرات اللوجستية النهائية.

- تدريب فريق العمل.

### 3-5 أيام قبل الجمعية

- بروفة فنية شاملة.

- استكمال قائمة المستحقين.

- طباعة المواد المطلوبة.

- التأكيد النهائي مع مقدمي الخدمات.

### يوم الجمعية

- الوصول المبكر للفريق.

- الاختبارات النهائية.

- استقبال المساهمين.

- إدارة الجمعية وفق الخطة.

# الخلاصة والنقاط الرئيسية

التخطيط الناجح للجمعية العمومية ليس عملاً يُنجز في أسبوع، بل مسار منهجي يبدأ قبل الجمعية بأسابيع أو أشهر، ويتطلب تنسيقاً بين أطراف متعددة، واهتماماً بأدق التفاصيل. والشركات الرائدة تنظر إلى التخطيط للجمعية كاستثمار استراتيجي يُؤتي ثماره في صورة جمعية ناجحة، تُعزز ثقة المساهمين وتدفع الشركة نحو أهدافها.

في النظام السعودي الجديد، أصبحت التوقعات أعلى والمتطلبات أدق. والشركات التي تستثمر في تطوير منهجيات تخطيط متقدمة، وتُكوّن فرق عمل مؤهلة، وتُطبّق أفضل الممارسات الدولية، هي التي تتميز وتُبرز كمعيار للحوكمة الرشيدة في السوق السعودي.

🎯 النقاط الجوهرية للحفظ 1) ابدأ التخطيط قبل الجمعية بـ 10-12 أسبوعاً (للسنوية). 2) شكّل فريق عمل متكاملاً يجمع: أمين السر، علاقات المستثمرين، المالية، القانونية، التقنية. 3) المراحل السبع للتخطيط: التحضير الأولي، الإعداد المعمق، المراجعة والاعتماد، الإعلان، التحضيرات النهائية، يوم الجمعية، المتابعة. 4) جدول الأعمال يجب أن يكون شاملاً ومنطقياً ومرتباً. 5) إدارة المخاطر تشمل: النصاب، التقنية، القانونية، السمعة، اللوجستية. 6) التنسيق مع الأطراف الخارجية محوري: المراجع، الهيئة، تداول، إيداع، الإعلام. 7) كل خطوة يجب أن تُوثّق بدقة لاستخدامها كمرجع في الجمعيات القادمة.

## المراجع والمصادر

- نظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية.

- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، هيئة السوق المالية.

- لائحة حوكمة الشركات، هيئة السوق المالية السعودية.

- دليل الجمعيات العامة، السوق المالية السعودية (تداول).

- منهجية إدارة المشاريع - معهد إدارة المشاريع (PMI).

- ICSA Best Practice Guides on AGM Planning (المعهد الدولي لأمناء سر الشركات).

- OECD Principles of Corporate Governance - Shareholder Meetings.